Gemeinde Lupfig

Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland

Auftragsvergabe im offenen Verfahren

Eingabeadresse:	Gemeinderat Lupfig

„Revision Nutzungsplanung“

Breitenstrasse 14

5242 Lupfig

Eingabetermin:	28. Februar 2019

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1	Vorbemerkung	3

1.1	Name und Anschrift der Vergabestelle	3

1.2	Eingabetermin	3

1.3 	Gegenstand und Umfang der Offerte	3

1.4	Auftragsart	3

1.5	Verfahrensart	3

1.6	Zuschlagskriterien	4

1.7	Anforderungskriterien	4

1.8	Termine	4

1.9	Sprache des Angebotes	4

1.10	Abgabe der Submissionsunterlagen	4

1.11	Grundlagen der Ausschreibung	4

1.12	Abgebote/Rabatte	4

1.13	Einzureichende Unterlagen	5

1.14	Präsentation/Vorstellungsgespräch	5

1.15	Fragen	5

2	Ausgangslage	5

3	Projektbeschrieb	6

3.1	Übersicht	6

3.2	Planungsarbeiten	6

3.3	Verfahren	8

4	Zur Verfügung gestellte Unterlagen	8

5	Technische Offerte	8

5.1	Auftragsbezogene Referenzen	8

5.2	Projektorganisation	9

5.3	Leistungsfähigkeit	9

5.4	Arbeits- und Terminprogramm	9

5.5	EDV – Infrastrukturanlagen	9

6	Preisofferte	9

6.1	Arbeiten nach Zeitaufwand mit Kostendach ohne Teuerung	9

6.2	Nebenkosten	11

6.3	Zeittarif	12

7	Beilagenverzeichnis	12

# Vorbemerkung

## 1.1	Name und Anschrift der Vergabestelle

Die Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen an:

Gemeinderat Lupfig

„Revision Nutzungsplanung“

Breitenstrasse 14

5242 Lupfig

## 1.2	Eingabetermin

28. Februar 2019 (Eingabe, 12.00 Uhr)

## 1.3 	Gegenstand und Umfang der Offerte

Die Zonenplanung der Gemeinde Lupfig stammt aus den Jahren 1998 (resp. Teilrevision im Jahr 2001) und bedarf dringend einer Revision. Auch der Zusammenschluss mit der Gemeinde Scherz bietet Anlass, die Zielvorgaben zu überprüfen. Gegenstand des Auftrages ist demnach die Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Gemeinde Lupfig gemäss § 15 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (BauG) unter Integration und Berücksichtigung der im Januar 2018 in Kraft getretenen Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland des Dorfteils Scherz (ehemals Gemeinde Scherz).

Planungsaufträge sind ein interaktiver Prozess, zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer, übergeordneten Behörden und den Grundeigentümern. Der Umfang der Offerte beschränkt sich deshalb auf jene Arbeitsphasen, deren Aufwand abschätzbar ist.

Zusätzliche Arbeiten, insbesondere die Erledigung allfälliger Einsprachen und Beschwerden, werden nach den vereinbarten Zeittarifansätzen abgegolten und sind auszuweisen.

## 1.4	Auftragsart

Ingenieur- und Planungsdienstleistungsarbeiten

## 1.5	Verfahrensart

Offenes Verfahren gemäss § 8 Abs. 1 Submissionsdekret (SubmD) Kanton Aargau.

## 1.6	Zuschlagskriterien

Für die Beurteilung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes im Sinne von § 18 Abs. 1 SubmD sind die folgenden Kriterien in der Reihenfolge ihrer Bedeutung massgebend:

Kriterium	Gewicht

- Referenzobjekte gemäss Bewerbungsunterlagen:

Qualität, Referenzauskünfte	50%

2.	Honorarofferte: Offertsumme, Vollständigkeit	30%

3.	Personelle Ressourcen: Fachkompetenz, eingesetztes Personal/Projektleitung	20%

## 1.7	Anforderungskriterien

Für den Auftrag wird die Mitarbeit eines Architekten (Innenentwicklung) und eines Geometers (technische Umsetzung) vorausgesetzt.

## 1.8	Termine

Der Auftrag wird voraussichtlich im April 2019 vergeben. Mit den Planungsarbeiten soll mit Rechtskraft der Auftragsvergabe begonnen werden.

## 1.9	Sprache des Angebotes

Deutsch

## 1.10	Abgabe der Submissionsunterlagen

Die Submissionsunterlagen können auf der Homepage der Gemeinde Lupfig oder bei der Gemeindekanzlei unter kanzlei@lupfig.ch oder Tel. 056 464 60 00 bezogen werden.

## 1.11	Grundlagen der Ausschreibung

Gemäss Submissionsdekret (SubmD) Kanton Aargau vom 26. November 1996 / nicht nach GATT/WTO-Übereinkommen.

## 1.12	Abgebote/Rabatte

Abgebotsrunden sind nach § 17 Abs. 4 SubmD nicht zulässig. Pauschalangebote werden nicht angenommen und auch nicht berücksichtigt.

## 1.13	Einzureichende Unterlagen

Das Angebot hat folgende Informationen und Unterlagen zu beinhalten:

- Technische Offerte (Kapitel 5)

- Preisofferte (Kapitel 6)

## 1.14	Präsentation/Vorstellungsgespräch

Nach Erhalt der Offertunterlagen wird der Gemeinderat mit jenen drei Offertstellern, welche gemäss Ziff. 1.6 dieser Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot offerieren, ein Präsentationsgespräch durchführen.

## 1.15	Fragen

Allfällige Fragen sind schriftlich bis zum 11. Februar 2019 (Poststempel A-Post) zu richten an:

Gemeinderat Lupfig

„Revision Nutzungsplanung“

Breitenstrasse 14

5242 Lupfig

Sämtliche Fragen und Antworten werden bis zum 20. Februar 2019 allen Anbietenden schriftlich zugestellt.

# Ausgangslage

Die Nutzungsplanung der Gemeinde Lupfig wurde per Ende 1998 letztmals revidiert und muss demnach dringend revidiert werden (Bauzonenplan, Kulturland, Bau- und Nutzungsordnung). Die Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland des Dorfteils Scherz (ehemals Gemeinde Scherz) wurde kürzlich überarbeitet und im Januar 2018 in Kraft gesetzt.

Gemäss Ziff. 31.3 des Zusammenschlussvertrages der Gemeinden Lupfig und Scherz sind die Bau- und Nutzungsordnung der Vertragsgemeinden bis spätestens Ende 2021 zu überarbeiten und zusammenzuführen. Bis zum Inkrafttreten der neuen Bau- und Nutzungsordnung bleiben die Bau- und Zonenordnungen der Vertragsgemeinden innerhalb ihrer ursprünglichen territorialen Grenzen in Kraft.

Ob für die Begleitung der Planungsarbeiten eine Planungskommission einberufen wird oder die Revision im Rahmen von Workshops mit der Bevölkerung stattfindet ist noch offen und zu bestimmen.

# Projektbeschrieb

## 3.1	Übersicht

Die Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland umfasst die folgenden Arbeiten:

- Revision/Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung(en)

- Revision/Überarbeitung der Siedlungs- und Kulturlandpläne

- Erarbeitung eines Erschliessungsprogramms nach § 33 BauG

- Erarbeitung der Unterlagen zur Mehrwertabgabe und Baupflicht

- Erarbeitung Handlungsprogramm Innenentwicklung

- Erarbeitung räumliches Entwicklungsleitbild

- Erarbeitung eines Gesamtplanes Verkehr zur Abstimmung Siedlung und Verkehr

Die Bearbeitung der revidierten Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland hat nach dem kantonalen Geodatenmodell für die Nutzungsplanung zu erfolgen.

## 3.2	Planungsarbeiten

Die im Rahmen der Revision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland erforderlichen Planungsarbeiten sind in den kantonalen Grundlagen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung Raumentwicklung) vom Januar 2018 detailliert umschrieben. Diese Vorgaben und Hinweise sind Bestandteil der Planungsarbeiten und im Honorarangebot zu berücksichtigen. Nachfolgend sind die wesentlichen Planungsarbeiten aufgelistet (nicht abschliessend).

Vorarbeiten

- Beschaffung und Zusammenstellung der bestehenden Planungsgrundlagen wie kommunale, regionale, kantonale und eidgenössische Inventare und Vorgaben

- Beschaffung von Plangrundlagen für das gesamte Baugebiet und Kulturland

- Aufarbeitung und Abgleichung der bestehenden Zonenpläne

- Studium/Umsetzung der kantonalen Grundlagen

- Standortbestimmung, Situationsanalyse

- Erarbeiten von Planungszielen und Prioritäten

- Weitere Arbeiten gemäss den kantonalen Grundlagen vom Januar 2018

Bauzonenpläne

- Vergleich der bestehenden Zonenpläne der Dorfteile Lupfig und Scherz

- Zonenzuordnung/-abgrenzung (innen und aussen)

- Zweckmäßigkeit der Zonierungen

- Zusätzliche Einzonungen/Kriterien

- Verdichtungsproblematik/- potenzial; Massnahmen festlegen

- Nachführung Flächenstatistik über die letzten 20 Jahre / Bedarfs- und Kapazitätsanalyse

- Ausscheiden von Sondernutzungsplanpflichten für nicht oder ungenügend erschlossene Gebiete

- Überprüfung der bestehenden Sondernutzungspläne

- Überprüfung/Ergänzung der Volumen-/Substanzschutzobjekte

- Überprüfung/Ergänzung der Natur-/Kulturobjekte innerhalb Baugebiet

- Überprüfung/Ergänzung der Waldgrenzen gemäss Waldgrenzplan

- Überprüfung/Ergänzung des Entwässerungsplanes

- Überprüfung/Ergänzung des Erschliessungsprogramms

- Überprüfung der bestehenden Siedlungstrenngürtel

- Darstellen des kantonalen Wanderwegnetzes

Darstellung der historischen Verkehrswege

- Überprüfung/Massnahmen Lärmschutz

- Umsetzung der Gefahrenhinweiskarten/Gefahrenkarte Hochwasserschutz

- Landwirtschaftsbetriebe im Baugebiet

- Umsetzung aller erwähnten Sachverhalte in einem Entwurf „Bauzonenplan“ inklusive Überprüfung und Anpassung der inneren und äusseren Zonenabgrenzungen

- Weitere Arbeiten gemäss den Vorgaben aus den kantonalen Grundlagen vom
Januar 2018

Kulturlandplan

- Ausscheidung allfälliger Speziallandwirtschaftszonen

- Überprüfung / Ergänzung der Natur- / Kulturobjekte ausserhalb Baugebiet

- Überprüfung / Anpassung der Waldausscheidung, Bereinigung mit Kreisförster

- Festsetzung der Naturschutzgebiete im Wald gemäss Richtplanbeschluss

- Festsetzung des Siedlungstrenngürtels gemäss Richtplanbeschluss

- Festsetzung der Landschaft von kantonaler Bedeutung gemäss Richtplanbeschluss

- Festsetzung der Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung gemäss Richtplanbeschluss

- Umsetzung aller erwähnten Sachverhalte in einem Entwurf „Kulturlandplan“ inklusive Überprüfung und Anpassung der inneren und äusseren Zonenabgrenzungen

- Weitere Arbeiten gemäss den Vorgaben aus den kantonalen Grundlagen vom
Januar 2018

Bau- und Nutzungsordnung

- Überarbeitung der rechtskräftigen Bau- und Nutzungsordnungen der Dorfteile Lupfig und Scherz gemäss Vorgaben des kantonalen Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (BauG) sowie der kantonalen Muster-BNO, ergänzende Zonen- und Objektbestimmungen gemäss den Vorgaben des Entwurfes Bauzonen- und Kulturlandplan

- Berücksichtigung der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)

Planungsbericht

Erarbeitung eines zusammenfassenden Planungsberichts gemäss Artikel 47 RPV (Raumplanungsverordnung) und der kantonalen Arbeitshilfen

## 3.3	Verfahren

- Zusammenstellung aller Planungsgrundlagen zuhanden des Gemeinderates zwecks Freigabe zur kantonalen Vorprüfung und zum Mitwirkungsverfahren

- Bereitstellen der Planungsunterlagen zuhanden der kantonalen Vorprüfung

- Bereitstellen der Planungsunterlagen für die kommunale Mitwirkung, Begleitung des Mitwirkungsverfahrens, Orientierungsversammlung

- Bereinigung von Berichten, Nutzungsplänen, Bau- und Nutzungsordnung aufgrund der Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung und des Mitwirkungsverfahrens

- Bereitstellen der überarbeiteten Unterlagen zuhanden der 2. Vorprüfung und Freigabe zur Auflage durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung

- Bereitstellen der Planungsgrundlagen für das Auflageverfahren inkl. Orientierungsversammlung

- Bereitstellen der Planungsgrundlagen für die Genehmigung durch den Grossen Rat resp. Regierungsrat

# Zur Verfügung gestellte Unterlagen

- Bau- und Nutzungsordnung Lupfig (Beilage 1)

- Bau- und Nutzungsordnung Scherz (Beilage 2)

- Bau- und Nutzungsordnung Scherz, Anhang (Beilage 3)

- Bauzonenplan Lupfig (Beilage 4)

- Bauzonenplan Scherz (Beilage 5)

- Grundlagenplan Natur, Landschaft, Kultur Scherz (Beilage 6)

- Kulturlandplan Lupfig (Beilage 7)

- Kulturlandplan Scherz (Beilage 8)

- Kantonale Grundlagen, Stand Januar 2018 (Beilage 9)

# Technische Offerte

## 5.1	Auftragsbezogene Referenzen

Es sind Referenzobjekte (mind. 3 Projekte) anzugeben, welche einen klaren Bezug zum Auftrag haben. Folgende Angaben werden benötigt:

- Gemeinde

- Anzahl Einwohner

- Bezeichnung des Projektes

- Auftragssumme

- Projektzeit (von…bis…)

- Referenzperson (Adresse, Telefonnummer)

## 5.2	Projektorganisation

Es ist ein Projektorganigramm mit folgendem Inhalt beizulegen:

- Name

- Ausbildung

- Funktion im Projekt

- Bisherige Tätigkeitsgebiete

- Für Projektleiter: Projektleitung bei vergleichbaren Projekten

## 5.3	Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist zu begründen:

- Personal

- Fachgebiet

## 5.4	Arbeits- und Terminprogramm

Es ist ein Arbeits- und Terminprogramm beizulegen, welches die inhaltlich wesentlichen Schritte im zeitlichen Ablauf aufzeigt.

## 5.5	EDV – Infrastrukturanlagen

Es sind folgende Angaben zur EDV – Infrastruktur zu machen:

- Anzahl Arbeitsplätze

- Verwendete Applikation

- Schnittstelle

# Preisofferte

## 6.1	Arbeiten nach Zeitaufwand mit Kostendach ohne Teuerung

Die Honorierung erfolgt nach Zeitaufwand ohne Teuerungsabrechnung. Die Arbeiten sind durch Teilleistungsrapporte und Begründungen zu belegen. Das Kostendach ist die maximale Vergütung, welche der Auftragnehmer erhält.

Die Preisofferte ist wie folgt zu gliedern:

Planungsarbeiten (exkl. MWST) / (gemäss Kapitel 3.2)

1	Vorarbeiten	Fr.

- Planungsunterlagen

- Aufarbeitung und Abgleichung der bestehenden Zonenpläne

- Umsetzung kantonale Grundlage

- Standortbestimmung, Situationsanalyse

- Planungsziele

- Weitere Arbeiten gemäss den kantonalen Grundlagen vom Januar 2018

2	Bauzonenplan	Fr.

- Überprüfung/Beurteilung/Anpassung der Bauzonenpläne 
der Dorfteile Lupfig und Scherz

- Festlegen von Massnahmen

- Umsetzung aller Sachverhalte im Entwurf Bauzonenplan

- Weitere Arbeiten gemäss den kantonalen Grundlagen vom Januar 2018 (Waldgrenzenplan, usw.)

- Bereinigung

3	Kulturlandplan 	Fr.

- Überprüfung/Beurteilung/Anpassung

- Festlegen von Massnahmen

- Umsetzung aller Sachverhalte im Entwurf Kulturlandplan

- Weitere Arbeiten gemäss den kantonalen Grundlagen vom Januar 2018

- Bereinigung

4	Bau- und Nutzungsordnung 	Fr.

- Studien und Entwurf

- Bereinigung

5	Planungsbericht	Fr.

Total Planungsarbeiten exkl. MWST 	Fr.

Verfahren (exkl. MWST) / (gemäss Kapitel 3.3)

6	Mitwirkungsverfahren 	Fr.

- Orientierungsveranstaltung

- Auswertung (inkl. Sitzung mit Gemeinderat)

- Mitwirkungsbericht

7	Vorprüfungsverfahren 	Fr.

- Vorprüfungsakten

- Verfahren (Sitzung mit Gemeinderat, Bereinigung)

8	Auflageverfahren (exkl. Einsprachebehandlung) 	Fr.

- Auflageakten

- Orientierungsveranstaltung

9	Genehmigungsverfahren 	Fr.

- Definitive Pläne und Berichte

Total Verfahrensarbeiten exkl. MWST 	Fr.

Total Verfahrensarbeiten exkl. MWST 	Fr.

Total Planungsarbeiten exkl. MWST 	Fr.

Total Planungs- und Verfahrensarbeiten exkl. MWST 	Fr.

abzüglich Rabatt _____%	Fr.

abzüglich Skonto _____%	Fr.

zuzüglich Mehrwertsteuer _____%	Fr.

Total Planungs- und Verfahrensarbeiten inkl. MwSt.	Fr.

## 6.2	Nebenkosten

Allfällige Ansprüche auf Reisekostenvergütungen sind in die einzelnen Positionen einzuberechnen. Nebenleistungen wie Fotokopien, Plots usw. werden aufgrund der effektiven Kosten separat vergütet und sind auszuweisen.

Nebenkosten	geschätzter Totalbetrag

1	Plankosten (Plotpapier farbig / schwarz/weiss) 	Fr.

Preis pro m2: Fr.______ farbig

2	schwarz/weiss Kopien	Fr.

Preis pro A4: Fr.______ / Preis pro A3: Fr.______

3	Farbkopien	Fr.

Preis pro A4: Fr.______ / Preis pro A3: Fr.______

4	usw. 	Fr.

Total Nebenkosten exkl. MWST 	Fr.

abzüglich Rabatt _____%	Fr.

abzüglich Skonto _____%	Fr.

zuzüglich Mehrwertsteuer _____%	Fr.

Total Nebenkosten inkl. MWST	Fr.

## 6.3	Zeittarif

Für die Abrechnung von Zusatzaufträgen (allfällige Aufwendung sind vorgängig anzumelden) ist eine Liste der gültigen Ansätze beizulegen.

Nachträgliche Forderungen werden nicht akzeptiert.

# Beilagenverzeichnis

- Beilage 1	Bau- und Nutzungsordnung Lupfig

- Beilage 2	Bau- und Nutzungsordnung Scherz

- Beilage 3	Bau- und Nutzungsordnung Scherz, Anhang

- Beilage 4	Bauzonenplan Lupfig

- Beilage 5	Bauzonenplan Scherz

- Beilage 6	Grundlagenplan Natur, Landschaft, Kultur Scherz

- Beilage 7	Kulturlandplan Lupfig

- Beilage 8	Kulturlandplan Scherz

- Beilage 9	Kantonale Grundlagen, Stand Januar 2018